## 조명
프로젝트 명 | [5 empty] | 내일 할까?
이름 | 백승범 |  |  | 범례: |  | 정상 진행 중 | [5 empty] | 낮은 위험 수준 | [5 empty] | 중간 위험 수준 | [5 empty] | 높은 위험 수준 | [5 empty] | 할당되지 않음
프로젝트 시작 날짜: | 45776 |  |  |  |  | 4월 | [6 empty] | 5월 | [27 empty] | 6월
스크롤 증분: | 1 |  |  |  |  | 45776 | 45777 | 45778 | 45779 | 45780 | 45781 | 2025-05-05 | 45783 | 45784 | 45785 | 45786 | 45787 | 45788 | 2025-05-12 | 45790 | 45791 | 45792 | 45793 | 45794 | 45795 | 2025-05-19 | 45797 | 45798 | 45799 | 45800 | 45801 | 45802 | 2025-05-26 | 45804 | 45805 | 45806 | 45807 | 45808 | 45809 | 2025-06-02 | 45811 | 45812 | 45813 | 45814 | 45815 | 45816 | 2025-06-09 | 45818
활동 명 | 범주 | 열1 | 시작 | 요일 | 진행률 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화
#REF!
프로젝트 계획 | 목표
프로젝트 개요 | 목표 |  | 2025-04-29 | 1899-12-31 | 100% | 화: 2
프로젝트 요구사항 분석 | 정상 진행 중 |  | 2025-04-29 | 1900-01-02 | 100%
개발 일정 수립 | 낮은 위험 수준 |  | 2025-05-02 | 1900-01-03 | 100%
요구사항 목록 | 목표 |  | 2025-05-06 | 1899-12-31 | 100% | 화: 2
기능 | 중간 위험 수준 |  | 2025-05-06 | 1900-01-03 | 100%
개발 환경 설정 | 낮은 위험 수준 |  | 2025-05-10 | 1900-01-02 | 100%
기능 개발 | 목표 |  | 2025-05-13 | 1899-12-31 | 100% | 화: 2
레이아웃 | 중간 위험 수준 |  | 2025-05-13 | 1900-01-06 | 100%
기본 기능 | 중간 위험 수준 |  | 2025-05-20 | 1900-01-06 | 100%
세부 기능 | 중간 위험 수준 |  | 2025-05-27 | 1900-01-06 | 100%
테스트 | 목표 |  | 45811 | 1 | 100% | 화: 2
수정사항 반영 | 높은 위험 수준 |  | 45811 | 3 | 90%
발표 준비 | 높은 위험 수준 |  | 45814 | 4 | 70%
최종 발표 | 목표 |  | 45818 | 1 | 70% | 화: 2
데이터를 추가하려면 이 항목 위에 새 행을 삽입합니다.